## Product_Backlog
Story ID | Als | möchte ich | damit | Priorität | Sprint | Status
1 | Administrator | eine funktionierende Datenbank | ich Daten ordentlich verwalten und sichern kann | hoch | 1 | geplant
2 | Benutzer | eine Validierung | um eine strikte Eingabeform einzuhalten | mittel | 1 | geplant
3 | Benutzer | spezielle Funktionalitäten | ich Statistiken und Daten anzeigen kann | hoch | 2 | geplant
4 | Administrator | einen übersichtlichen Sourcecode | sich in Zukunft auch andere Programmierer auskennen | mittel | 1 | geplant
5 | Administrator | eventuelle Kommentare im Sourcecode | ich Missverständnisse mit dem Kunden beseitigen kann | niedrig | 1 | geplant
6 | Administrator | eine benutzerfreundliche und ansprechende Oberfläche | damit sich der Benutzer angesprochen fühlt und die Bedienung erleichtert wird | hoch | 2 | geplant
7 | Administrator | Testklassen | ich sicherstelle, das meine Applikation einwandfrei funktioniert | hoch | 3 | geplant
8 | Benutzer | eine moderne und benutzerfreundliche Oberfläche | ich mich schneller fortbewegen kann | hoch |  | geplant
9 | Benutzer | das alle meine Computerspiele aufgelistet sind | ich nicht lange suchen muss | mittel |  | geplant
10 | Benutzer | dass, das E-Mail Verständigungssystem zu jeder zeit funktioniert | damit ich einen Überblick bekomme, welche Spiele noch ausstehen | hoch |  | geplant
11 | Benutzer | Informationen/Daten filtern bzw. sortieren | damit ich einen schnelleren Zugriff und eine schönere Übersicht habe | hoch |  | geplant
12 | Benutzer | Logindaten haben | damit nicht jeder Zugriff auf die Applikation hat | hoch |  | geplant
13 | Benutzer | eine Statistik abrufen können | um alle wichtigen Informationen, über einen bestimmten Zeitraum, auf einen Blick zu haben | mittel

## Sprint_Backlog
Gefährdet | Aufgabenname | Feature-Typ | Dauer | Start | Ende | Status | Zugewiesen zu | Kommentare
X | Bezeichnung | Erklärung | Tage | Datum | Datum | Geplant/Offen/in Bearbeitung/Erledigt | ALLE/BE
Sprints
| Sprint 1 | Grundgerüst backend | 28 | 2022-02-28 | 2022-03-28
| Get Workspace ready | Installieren der notwendigen Dateien | 1 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | geplant | ALLE
| Datenbank Implementierung | DB erstellen | 27 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | geplant
CD's laden
Sourcecode kommentieren
| Validierung | vorausgefüllte Benutzerdaten, Einhaltung von Datenformaten
Benutzerverwaltung
Kundenverwaltung
| Sprint 2 | Grundgerüst frontend | 30 | 2022-03-30 | 2022-04-29
| Fronted Design | Datenbank in das Fronted einbinden und testen | 21 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | geplant | ALLE
Bootstrap installieren
andere Templates installieren
Ausgabe der abgefragten Daten
| funktionale Buttons/NavBar | für benutzerfreundlichere Nutzung der Website | 9 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | geplant
Update/Delete/Add on click
Statistiken abrufen
| Sprint 3 |  | 7 | 2022-04-30 | 2022-05-07
| Testen | testen und debuggen des gesamten Projekts | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07
Testklassen erstellen
Bug fixes und Debugging